## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #5 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #6 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #7 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #8 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #9 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 90 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63
 | time axis 2020-02-24 to 2020-04-26
|  |  | Ideal Burndown | 360 | 352 | 344 | 336 | 328 | 328 | 328 | 320 | 312 | 304 | 296 | 288 | 288 | 288 | 280 | 272 | 264 | 256 | 248 | 248 | 248 | 240 | 232 | 224 | 216 | 208 | 208 | 208 | 200 | 192 | 184 | 176 | 168 | 168 | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 128 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 88 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 48 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | Remaining Hrs | 360 | 354 | 348 | 344 | 338 | 332 | 332 | 332 | 326 | 321.5 | 317.5 | 315.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 307.5 | 299.5 | 292 | 291 | 282 | 280 | 280 | 268 | 260 | 248.5 | 242.5 | 235.5 | 230.5 | 230.5 | 225.5 | 217.5 | 209 | 200.5 | 189.5 | 177.5 | 167.5 | 159.5 | 147 | 132 | 121 | 110 | 104 | 101 | 94 | 89 | 80 | 75 | 68 | 68 | 68 | 60 | 52 | 45 | 39 | 34 | 32 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 | Remaining Hrs (Total)
Requirement Analysis,Design,Implementation ,Testing | Design of WireFrame,Front end | Dhwani | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementation of Frontend | Dhwani | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
| Design,implementing backend code | Mayuri | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design,implementing backend code | Indrayani | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design,implementing backend code | Jyothi | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Testing Backend code | Mayuri | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Testing Backend code | Indrayani | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Testing,Deployment | Testing Backend code | Jyothi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Deployment | Mayuri,Indrayani,Jyothi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Schema design | Mayuri,Jyothi,Indrayani | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360
Team:
Dhwani | 40 hours / Week
Jyothi | 40 hours / Week
Indrayani | 40 hours / Week
Mayuri | 40 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 360 hours